- 目  录

摘  要	i

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标设立情况	7

（三）项目组织管理情况	8

二、绩效评价工作开展情况	11

（一）绩效评价目的、对象和范围	11

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样	12

（三）绩效评价工作过程	15

三、绩效评价结论	15

（一）绩效评价综合结论	15

（二）绩效目标实现情况	16

四、绩效评价情况分析	17

（一）决策情况分析	17

（二）过程情况分析	19

（三）产出情况分析	20

（四）效益情况分析	22

五、主要经验及做法	23

六、存在的问题及原因分析	24

七、建议	29

- 摘  要

一、基本情况

保山至泸水高速公路（简称“保泸高速公路”）是《云南省公路网规划（2005年-2020年）》中纳入“兴边富民”沿边公路主干线连接云南省边境8州（市）骨架路网的组成路段，是云南省重要的出口（片马省级口岸）与进藏通道之一。项目起于保山市隆阳区，止于怒江州泸水市，主线全长85.174公里，按双向4车道标准建设，设计速度80公里/小时；同步建设芒宽连接线28.004公里（三级公路标准）、小沙坝连接线0.75公里（二级公路标准）。

2015年8月4日，云南省交通运输厅批复成立云南保泸高速公路建设指挥部和云南保泸高速公路有限公司，负责保泸高速公路的建设，采取控制性工程勘察试验段先行建设。2016年7月，经省人民政府批复同意，保泸高速公路转为采用PPP模式建设。云南省交通运输厅通过公开招标，选定由云南省交通投资建设集团有限公司牵头的联合体作为社会资本方，与政府出资人代表云南省交通发展投资有限责任公司签订《云南省保山至泸水PPP项目投资协议》，约定保泸高速公路建设工期4年，运营期30年，法人为云南保泸高速公路有限公司。项目于2月10日全线通车试运营。

二、绩效评价结论

项目绩效评价得分80.59分，评价等级为“良”。保泸高速公路的建成对进一步完善云南高速公路网、全面实现云南县域高速“能通全通”、助力怒江州脱贫攻坚以及巩固脱贫攻坚成果具有重大意义，为新一轮西部大开发“滇藏新通道”的建设提供有力的交通运输保障。作为怒江州境内的第一条高速公路，项目建成后有效缩短了杭瑞高速公路与怒江州的通行时间。同时，绩效评价发现，试运营期间保泸高速公路运营情况不乐观，经测算政府需承担的可行性缺口补助资金将会在原测算计划补助资金的基础上增加。《投资协议》合同执行中存在重要条款执行不到位、建设程序不规范、资金使用合规性不足等情况。

三、存在的主要问题

（一）试运营效果不佳，收支平衡难以实现

1.实际通行量远低于设计通行量，通行情况与预期相差甚远。保泸高速公路试运营期间，累计通行量417875辆（不含享受通行费全免政策车辆，累计1246辆），日均交通量为3765pcu/d，完成计划交通量（6162pcu/d）的61%。

2.实际通行费收入约为计划的三分之一，收不抵支。试运营阶段，截至2021年5月31日，保泸公司按计划应收费4980.77万元，实际完成1763.40万元，完成率35.40%；沿线服务设施收入77.06万元。账面收入合计1840.46万元，累计支出15236.76万元。

（二）可行性缺口加重政府负担，加大风险隐患

通行费收入低，补助资金缺口加大。根据项目试运营车流量和通行费收入情况估算，由于车流量未达到预期，政府需承担的可行性缺口补助资金将会在原测算计划补助资金的基础上增加，加重政府支出责任。

（三）合同执行不到位，重要条款未履行

按照项目进度，社会资本方应到位资本金25.23亿元，实际到位13.22亿元，未到位12.01亿元，形成社会资本应出未出资部分由银行融资，预计增加贷款利息约0.51亿元，违背了《云南保泸高速公路有限公司投资协议》相关出资条款，未能充分实现拟通过保泸PPP项目发挥财政资金引导、撬动社会资本投入的预期效果。

（四）制度执行仍有不足，管理流程有待提高

1.项目建设程序不够规范。招标程序不够严谨，招标控制价发布时间上限不符合要求，与招标文件及招标投标法条款不符；项目办理的施工许可时间晚于项目开工时间，不符合基本建设程序相关规定。

2.资金使用合规性不足，保泸公司存在代其它项目垫付前期费用，涉及金额585.81万元。直至2020年11月，保泸公司才收回垫付费用。

四、建议

（一）积极挖掘潜力，提高已建成公路的交通通行量

省交通运输厅一是开展货运通道选择偏好影响因素调研分析，掌握货运司机的出行偏好，采取有效措施积极引流货运车辆；二是充分发掘保泸高速公路的特色优势，加大对“老营隧道”与瓦房服务区的宣传力度，利用优势拓展通行量，保障短期内通行车量稳中有升；三是抓住保泸高速公路为怒江州带来的发展机遇，支持怒江州政府巩固脱贫攻坚成果，发展区域农业特色产业、拓宽旅游业等，从根本上解决交通通行量不足的问题。

（二）政企共担项目风险，规范实施PPP项目

省交通运输厅一是按照《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号），合理调整目前的可行性缺口补助资金测算模式，探索符合文件要求，且政企双方均能接受的解决方案；二是在今后的建设项目中，按照《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》和《收费公路政府和社会资本合作操作指南》等相关要求，结合PPP项目“两评一案”批复情况，选择项目投资人（建设业主），规范实施PPP项目。

（三）加强履约监管，确保合约效果

一是省交通运输厅按照《云南保泸高速公路有限公司投资协议》和《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》中的违约条款，对社会资本方资金未到位情况进行协商解决。二是省交通运输厅及政府方代表提高履约监管能力，严格按照协议约定对社会资本方实行监督管理。

（四）管理与监督并行，保障项目规范运转

一是项目单位重视项目管理，按项目制度管理办法和资金管理办法，总结经验教训，加强后期的制度执行力。二是省交通运输厅在后续建设项目中，应加强项目立项批复、招投标、合同管理、建设进度和质量的监管，明确项目变更程序，确保项目实施内容、建设程序合规、资金使用规范等。

（五）创新融资注入新活力，统筹全局化解筹资难题

一是积极抓住发行地方专项债的机会，调整额度补充交通基础设施建设资金。二是对由财政投资形成的优质资产独立出来，与金融机构协商再融资，缓解债务压力，扶持优质项目和产业发展，利用优质项目和产业后续产生的利润分配偿还部分债务。三是由省交通运输厅牵头各级单位，与融资机构探讨创新利率市场化模式。

云南省交通运输厅保山至泸水高速公路

项目绩效评价报告

根据《云南省财政厅关于开展2021年预算项目绩效评价工作（第一批）的通知》（云财绩〔2021〕8号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）和《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，云南云达工程造价咨询有限公司接受云南省财政厅绩效评价中心委托，于2021年5月至7月对保山至泸水高速公路（以下简称“本项目”或“保泸高速公路”）项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目设立背景

2005年，云南省人民政府批准实施《云南省公路网规划（2005年-2020年）》，保泸高速公路是怒江州重要的交通路网规划中纳入“兴边富民”沿边公路主干线连接云南省边境8州（市）骨架路网的组成路段，但由于建设条件还未成熟，保泸高速公路没有得到及时落实。

长期以来，怒江州因境内无高速公路覆盖，进出怒江主要靠省道S228、S230支撑，但由于省道S228、S230均为二级公路，且沿线乡镇、村庄密集，部分道路段穿越村庄和乡镇，人、畜、车辆混行，车辆行驶速度低，安全保障能力弱，道路服务水平逐年降低，难以作为主通道发挥快速、高效的运输功能，严重制约了怒江州区域经济和社会发展。

随着国家“一带一路”倡议的提出，将云南省的战略定位、政策支持提高到历史新高度。同时保泸高速公路建设也是云南省完善交通路网、促进区域经济发展、开展怒江州扶贫事业的需要，保泸高速公路建设条件已然成熟。2013年，保泸高速公路纳入《国家公路网规划（2013年-2030年）》，并作为G56线杭州至瑞丽高速公路的联络线G5613，接普通国道网G357线东山至泸水公路的尾端，也是云南省重要的出口（片马省级口岸）与进藏通道之一。

2013年至2018年期间，保山至泸水高速公路先后通过了可行性研究报告批复、初步设计批复、施工图设计及预算批复、建设用土地、林地批复、水土保持方案批复、环境保护方案批复，以及文物保护、地震安全等其它批复。项目批复概算总投资150.19亿，批复工期5年。

2.建设模式

2015年8月4日，云南省交通运输厅批复成立云南保泸高速公路建设指挥部和云南保泸高速公路有限公司，负责保泸高速公路的建设，采取控制性工程勘察试验段先行建设。同年12月3日，为开展保山至泸水高速公路项目前期工作，云南省交通投资建设集团有限公司（原“云南省公路开发投资有限责任公司”)出资5亿元，注册成立了云南保泸高速公路有限公司，持100%股权。

2016年7月，云南省人民政府批准同意了《保山至泸水高速公路政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案》，保泸高速公路采用PPP模式建设；同时，云南省财政厅以《关于华坪至丽江等四条国家高速公路项目物有所值评价和财政承受能力论证结论的函》（云财建函〔2016〕52号）通过保泸高速公路物有所值评价和财政承受能力论证。同年9月3日，国家发展和改革委员会《关于云南省保山至泸水公路可行性研究报告的批复》（发改基础〔2016〕1873号），明确保泸高速公路项目法人为云南保泸高速公路有限公司。

2017年1月24日，云南省交通运输厅通过公开招标，选定由云南省交通投资建设集团有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司和云南公投市政园林工程有限公司组成的联合体，作为保泸高速公路PPP模式的社会资本方。

保泸高速公路PPP模式的社会资本方联合体牵头人为云南交通投资建设集团有限公司，其股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅和国开发展基金有限公司。云南交通投资建设集团有限公司符合《PPP项目合同指南》财金〔2016〕156号文 “社会资本是指依法设立且有效存续的具有法人资格的企业，包括民营企业、国有企业、外国企业和外商投资企业……。”的要求。

2017年9月11日，云南省交通运输厅与社会资本方（联合体）签订了《云南省保山至泸水PPP项目投资协议》（简称“《投资协议》”），云南省交通运输厅授权云南省交通发展投资有限责任公司（简称“交发展公司”）作为本项目政府出资人代表，与社会资本共同组建项目公司。项目公司注册资本由政府出资人代表和社会资本方共同认缴。《投资协议》约定本项目建设工期4年，运营期30年，约定项目法人为云南保泸高速公路有限公司（即SPV公司，以下简称“项目公司”或“保泸公司”），履行项目业主职责。

2018年2月23日，交发展公司代表云南省交通运输厅与社会资本方签订《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》（简称“《增资扩股协议》”）。《增资扩股协议》约定将保泸公司注册资本由5亿元增至6.37亿元。按照《投资协议》和《增资扩股协议》，交发展公司以中央车购税补助资金向本项目出资51.57亿元，其中：0.64亿元作为项目公司的注册资本，50.93亿元作为资本公积，增资完成后代表政府持有项目公司10%股份；社会资本方出资25.23亿元，其中：5.73亿元作为项目公司的注册资本，19.50亿元作为资本公积，增资完成后持有项目公司90%股份。

3.主要内容

保泸高速公路位于云南省滇西北地区，项目路线起于保山市隆阳区，接国高网G56大保段高速公路，向北横穿怒山，跨怒江后沿江而上进入怒江州境内，止于怒江州泸水市。保泸高速公路主线全长85.174公里，按双向4车道标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米。起自保山市隆阳区瓦窑镇老营村，由已建的杭瑞国家高速公路K2697+000引出，经瓦窑镇、瓦房乡、芒宽乡、上江镇、六库镇，止于怒江六库北小沙坝，接国道219线。在老营、瓦房、石头寨、上江、泸水南、泸水北6处设置互通式立交。同步建设芒宽连接线28.004公里，采用三级公路标准，设计时速30公里／小时，路基宽7.5米；小沙坝连接线0.75公里，采用二级公路标准，设计时速40公里／小时，路基宽8.5米，配备必要的交通工程和沿线设施。

4.资金投入与使用情况

（1）资金来源情况

保泸高速公路概算批复总投资150.19亿元。按照《云南保山至泸水公路PPP项目投资协议》及《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》约定，政府出资人代表与社会资本共同作为项目的出资人，其中政府出资人代表以中央车购税补助资金出资51.57亿元，社会资本方联合体出资25.23亿元，共计76.80亿元作为项目资本金，其余资金由社会资本方联合体或项目公司向金融机构贷款筹集。

（2）资金到位情况

截至2021年5月31日，实际筹措资金153亿元，累计到位资金134.89亿元，其中中央车购税资金51.57亿元；社会资本l3.22亿元，未到位12.01亿元；向银行筹措76.20亿元，贷款到位70.10亿元。

①项目资本金到位情况

表1： 项目资本方出资明细表

单位：亿元

| 单位名称 | 按协议应到位资金 | 实际到位资金 |  |  | 资金到位率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 注册资金 | 资本公积 |  |
| 云南省交通发展投资有限责任公司(中央车购税补助) | 51.57 | 51.57 | 0.64 | 50.93 | 100% |
| 云南省交通投资建设集团有限公司 （云南省公路开发投资有限责任公司） | 22.01 | 10 | 5 | 5 | 45.4% |
| 云南交投集团公路建设有限公司 | 1.4 | 1.4 | 0.32 | 1.08 | 100% |
| 云南交投集团云岭建设有限公司 | 1.4 | 1.4 | 0.32 | 1.08 | 100% |
| 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 0.22 | 100% |
| 云南交投市政园林工程有限公司 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 100% |
| 合 计 | 76.8 | 64.79 | 6.37 | 58.42 | 84.36% |

②银行贷款情况

银行贷款70.10亿元，其中向工行昆明大观支行借款21.9亿元。

（3）资金使用情况

截至2021年5月31日，保泸高速公路项目已使用资金126.01亿元，其中建安投资101.38亿元，设备投资2.22亿元，待摊投资22.38亿元，其他投资 0.03 亿元。

## （二）绩效目标设立情况

1.批复（下达）的绩效目标和绩效指标情况

保泸高速公路绩效目标为实现《投资协议》《特许经营协议》《实施方案》《公路工程技术标准》(JTGB 0l-2014)等约束性文件约定的高速公路项目建设期投融资、建设进度、实物工作量、安全监管等项目产出和工程建设质量规范。

《云南省保山至泸水公路PPP项目投资协议》中明确政府出资人代表以中央车购税补助资金出资51.57亿元。中央车购税补助资金从2017年至2020年共分六批次下达，其中2020年下达第二批资金文件《云南省财政厅关于下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)的通知》（云财建〔2020〕137号）下达绩效考核指标。详见附件1-1《绩效目标表》。

2.绩效目标调整思路

通过对资金批复下达的绩效目标分析，设置了总目标，设置了产出、效益2个一级指标，细化为7个二级指标和12个三级指标，三级指标包括建设任务、通行费收入计划完成率、公路质量、验收质量标准、项目建设完成及时性、建设成本控制率、建设成本合理性、可行性缺口补助偏差度、项目使用率、民众出行便捷程度、交通安全事故下降和相关方满意度。

根据立项批复文件、PPP投资协议、目标责任书等，结合项目建成后对区域的社会经济效益，对绩效目标和绩效指标进行梳理，确定项目绩效目标并调整项目绩效指标。

3.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

调整后的绩效目标为：新建高等级公路85.174公里、完成桥梁建设18514.85米/82座、完成隧道建设43603.88米/24座等，打通保山、怒江两地的交通瓶颈，构建完善路网结构，改善区域交通条件，促进经济社会发展，方便群众出行。

分阶段目标：

建设期：到2021年3月，完成桥梁建设18514.85米/82座、完成隧道建设43603.88米/24座等，完成投资150.19亿元。

运营期：特许运营权30年，实现日均车流量6162辆，完成年通行费16527.1万元，及时偿还银行贷款本息，确保高速公路正常运营。受益群众满意度达到90%以上。

根据上述绩效目标细化分解9个产出指标、8个效益指标。具体情况详见附件1-2：《绩效目标表》。

## （三）项目组织管理情况

根据云南省交通运输厅与云南省交通投资建设集团有限公司（联合体）于2017年9月11日签订的《投资协议》和2019年6月18日签订的《云南省保山至泸水公路PPP项目补充协议一》（以下简称“《补充协议一》”），对保泸高速公路组织管理作出安排。

1.职责分工

云南省交通运输厅作为项目建设行业主管部门，负责项目的社会投资人的招标工作，根据现行法律法规制定行业技术标准，对项目的立项、工程可行性研究批复及前期报件审批、投资控制、施工设计图纸审查、招投标过程监督，下发施工许可证书，落实项目中央车购税资金到位情况，对项目施工质量、安全、进度、环境保护等进行行业监管，协调地方政府积极推动项目征迁工作的开展，按照与社会资本或项目公司签订的相关合同约定，根据绩效评价结果，及时报请省财政厅支付政府可行性缺口补助，督促社会资本或项目公司及时足额分配政府方应获得的超额收益。

云南省交通投资建设集团有限公司作为社会资本牵头人，牵头组织各联合体成员开展项目投标工作。积极筹措项目建设资金，确保项目建设资金落实到位。根据现行法律法规制定行业技术标准，对项目建设工程招标文件、设计优化、施工组织等方案进行审批，对项目的投资控制、施工质量、安全、进度、环境保护、党风廉政等进行全过程监管。

云南保泸高速公路有限公司作为项目实施主体，按照相关法律、法规等的规定，代表社会资本与政府全面负责项目的筹划、资金筹措、建设实施、经营管理、债务偿还、资产管理和项目移交的全过程，对项目的质量、投资、工期、安全、环境保护等承担全部责任和义务。在甲方授权下享有建设项目的投资、设计、施工、运营管理、收取车辆通行费、沿线规定区域的服务设施经营及广告经营权。

2.管理流程

云南省交通运输厅根据项目《投资协议》《特许经营协议》《项目实施方案》《公路工程技术标准（JTGB 01-2014）》等约束性文件相关约定，统筹结合省级高速公路“能通全通”工程的建设规划，制定项目建设任务、下达项目年度投资任务目标。

云南省交通投资建设集团有限公司根据项目《投资协议》向甲方提交社会资本履约保证金，注册成立项目公司，组织制定公司章程，完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面工作，落实各联合体成员按出资比率将社会资本金注入保泸公司。并在项目实施期间对项目公司生产、经营管理实施过程监管。

保泸公司作为项目实施主体，严格按照项目《投资协议》《特许经营协议》《项目实施方案》《公路工程技术标准（JTGB 01-2014）》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，以及国务院《关于进一步规范招投标活动的若干意见》（国办发〔2004〕56号）、国家七部委2003年第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》（2007年第1号）、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）、《云南省交通运输厅关于印发公路工程招标投标工作指导意见的通知》（云交基建〔2008〕900号）等相关约束性文件执行项目建设管理及招投标程序。

3.组织实施

保泸公司在云南省交通运输厅、云南省交通投资建设集团有限公司的监督管理下严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等有关规定。依法依约建立健全并执行包括计划、统计、技术、财务、物资材料、设备设施等在内的各项管理制度。严格执行公路建设行业的强制性标准、各类技术规范、标准及规程，按照《特许经营协议》的规定筹措项目建设、运营、养护所必须的全部资金，全面完成项目建设、运营及养护任务。

4.制度建设

保泸公司按照公路建设管理的要求，建立相关的工程建设管理制度和内部控制制度。一是制定了《云南保泸高速公路项目建设管理办法》，其中包含了《安全生产管理办法》《工程质量管理办法》《工程设计变更管理办法》《工程计量与支付管理办法》《农民工工资管理办法》等29项工程管理办法；二是制订了《云南保山至泸水高速公路建设项目内部管理办法》，其中包含“三重一大”决策办法、聘用人员管理办法、“一岗双责”实施细则、廉洁从业管理规定等24项内部管理制度。通过上述办法的制定，有效指导项目建设管理程序，有序、规范推进项目建设。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过采用项目成本效益分析的方法，全面掌握保泸高速公路项目的投资控制、造价管理情况，并从项目资金使用合规性及成本控制有效性入手，分析项目收益水平，展开项目绩效评价工作，为落实项目运营期可行性缺口补助及研究高速公路筹融资措施提供决策参考。同时，结合评价情况，进一步促进项目规范运营，提高项目运行管理水平。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为保山至泸水高速公路项目。评价范围为保泸高速公路项目建设期、运营期的决策、过程、产出及效益情况进行评价与分析，评价时间为自项目立项至2021年5月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。即：评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；应当优先使用最具绩效评价对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标；应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映评价对象所产生的社会效益、经济效益、生态效益等；应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价核心指标体系

根据《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）的相关要求，结合本次评价部门的实际情况，本项目绩效评价以100分计，设置“决策、过程、产出、效果”4个一级指标。权重分别为：决策15%、过程20%、产出35%、效果30%。

“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时设置4个三级指标和17个评价要点。主要考核保泸高速公路建设立项依据是否充分、程序是否规范；目标设定是否清晰、可衡量，目标任务是否细化分解情况；PPP协议签订的合理性，政府出资方、社会资本方股权结构的合理性。

“过程”指标由 “资金管理、组织实施”2个二级指标构成，同时将2个二级指标分解为4个三级指标和8个评价要点。主要考核：项目资金（含注册资本金、项目资本金、银行贷款）到位情况；项目资金使用合规情况；项目在前期、招投标、勘察、设计、施工、监理、交工验收、竣工验收等建设全过程的规范性情况；项目根据PPP项目协议、PPP项目实施方案、可行性研究报告、财政部财金〔2018〕54号文等考核风险防范及应对机制完善程度及实际执行到位情况。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标和16个评价要点。主要考核：保泸高速公路建设任务完成情况，包括：主线、桥梁、隧道、互通立交、服务区、停车区建设；通行费收入完成情况；公路建设质量、验收合格情况；项目在计划工期内完成建设情况；项目实际完成投资与概算的符合度情况及建设成本的合理性情况。

“效益”指标由“经济效益、社会效益、满意度”3个二级指标构成，同时将3个二级指标分解为5个三级指标和6个评价要点。主要反映项目实际可行性缺口补助需求情况；项目建成实际通行量情况，通过项目建设对民众出行便捷度提升及对交通安全事故下降的促进作用；并通过实施问卷调查，了解社会公众对项目实施效果的满意程度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价根据评价目的，结合项目特点，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料、各种技术经济数据，在归集、整理、分析的基础上，结合项目特点确定评价方法。主要的评价方法有成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等。

4.评价标准

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价抽样

本次保山至泸水高速公路绩效评价采取项目抽样全覆盖，抽样比例为100%。鉴于项目所在地与项目公司位于保山，本次抽样分两个步骤开展：一是前期进行项目实地调研，了解项目基本情况、收集项目基础资料，进行项目踏勘及群众访谈；二是实地评价阶段按照评价指标体系至项目现场进行逐项考评，并开展问卷调查。

- （三）绩效评价工作过程

绩效评价主要工作程序包括：开展前期调研，编制实施方案，实施方案会审，方案征求意见及评价试点，确定绩效评价实施方案，实地评价，撰写绩效评价报告，绩效评价报告会审，绩效评价报告征求意见及修改完善，出具绩效评价报告。

# 三、绩效评价结论

## （一）绩效评价综合结论

项目绩效评价得分80.59分，评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见下表：

表2：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 14 | 90.33% |
| 过程 | 20 | 13.59 | 67.95% |
| 产出 | 35 | 30.23 | 86.37% |
| 效益 | 30 | 22.77 | 75.90% |
| 合 计 | 100 | 80.59 | 80.59% |

保泸高速公路是G56杭瑞高速的联络线，项目的建成对进一步完善云南高速公路网、全面实现云南县域高速“能通全通”、助力怒江州脱贫攻坚以及巩固脱贫攻坚成果具有重大意义，为新一轮西部大开发“滇藏新通道”的建设提供有力的交通运输保障。作为怒江州境内的第一条高速公路，保泸高速公路建成后大大缩短了杭瑞高速公路与怒江州的时间，也打通了怒江州5个“直过民族”、26个“直过区”与外界互联互通的壁垒，实现了怒江州对外快速联系。

同时，绩效评价发现保泸高速公路运营情况不乐观，在2021年2月10日至5月31日试运营时期，保泸高速公路的日通行交通量为计划数的61%，通行费收入完成率为35.40%，该期间收入支出比为1:8，收入难以支撑项目运营成本和还本付息支出；根据试运营期间的通行量预测，政府需承担的可行性缺口补助资金将会在原测算计划补助资金的基础上增加，加重政府支出责任。还存在《投资协议》合同执行中重要条款执行不到位、建设程序不规范、资金使用合规性不足等情况。

## （二）绩效目标实现情况

保山至泸水高速公路建设期总体任务完成情况较好，建设工程质量达标、建设工期提前并产生了良好的社会效益，结束了怒江州不通高速的历史。但项目运营情况一般，通行费收入及通行量较设计目标仍有一定的差距，致使项目后期可行性缺口补助较预测有所提高。

表3：绩效指标完成情况表

| 绩效指标 |  |  | 指标值 | 指标实现情况 | 完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设任务 | 100% | 完成 | 交工验收报告反映项目已按照设计要求完成建设任务。 |
|  |  | 通行费收入计划完成率 | 100% | 部分完成 | 截至2021年5月31日，计划通行费4980.77万元，实际完成1763.40万元，完成率为35.40%。 |
|  | 质量指标 | 公路质量 | 100% | 完成 | 工程质量检测报告反映质量符合设计要求。 |
|  |  | 验收质量标准 | 100% | 完成 | 已通过交工验收。 |
|  | 产出时效 | 项目建设完成及时性 | ≤5年 | 完成 | 项目批复工期5年，项目于2016年3月27日开工，2021年1月31日完工。 |
|  | 产出成本 | 建设成本控制率 | 100% | 完成 | 批复概算150.19亿元，预计完成投资150.52亿元，建设成本控制率100.21%。 |
|  |  | 建设成本合理性 | 100% | 部分完成 | 保泸公司将1.2万元工会活动经费列入项目建设成本。 |
| 效益 | 经济效益 | 可行性缺口补助偏差度 | ≤100% | 部分完成 | 经测算，可行性缺口补助差异率为1.18。 |
|  | 社会效益 | 项目使用率 | 100% | 部分完成 | 设计（规划)通行车流量6162辆，实际通行车流量3765辆，项目使用率61%。 |
|  |  | 民众出行便捷程度 | 明显提升 | 部分完成 | 便民出行：非常便捷问卷百分比86.11%、比较便捷问卷百分比11.33%、一般问卷百分比2.73%； 交通拥挤：未发生问卷百分比80.80%、偶尔发生问卷百分比15.72%。 |
|  |  | 交通安全事故下降 | 明显减少 | 完成 | 区域内总体交通安全事故在项目通车运营后下降。 |
|  | 满意度 | 相关方满意度 | ≥90% | 完成 | 公众满意度90.86%。 |

# 四、绩效评价情况分析

## （一）决策情况分析

决策指标满分15分，评价得分14分（得分率93.33%）。反映出保山至泸水高速公路项目的立项、绩效目标的设立以及资金投入情况。具体分析情况如下：

1.项目立项

项目立项依据充分，立项程序规范。保泸高速公路作为怒江州重要的交通路网规划，是G56线杭州至瑞丽高速公路的联络线G5613，是普通国道网G357线东山至泸水公路的尾端、也是云南省重要的出口（片马省级口岸）与进藏通道之一，纳入《云南省公路网规划（2005年-2020年）》、《国家公路网规划（2013年-2030年）》。项目通过了可行性研究报告批复、初步设计批复、施工图设计及预算批复、建设用土地、林地批复、水土保持方案批复、环境保护方案批复，以及文物保护、地震安全等其它批复，项目实施立项符合国家决策要求。

2.绩效目标

项目在下达资金预算文件（云财建〔2020〕137号）时，同时下达项目总目标及绩效指标，绩效目标契合项目实际建设内容；实际完成投资与预算批复和投资进度计划相匹配；项目建设成果及效益与预期不相符合，通行量和通行费收入与预期水平差距大。

3.资金投入

项目通过可行性研究报告批复、初步设计批复、施工图设计及预算批复，预算编制经过科学论证，预算内容基本与项目内容匹配，项目资金分配额度合理，相关依据支撑清晰明确，分配程序规范；符合《PPP项目合同指南（试行）》（财金〔2014〕156号）对PPP项目股权结构的要求，包括运作模式、因素选择、注册资本金出资额与所占股权结构及项目资本金出资额与所交易权结构。

## （二）过程情况分析

过程指标满分20分，评价得分13.59分（得分率67.95%）。反映出保山至泸水高速公路项目的组织实施以及资金管理情况。具体分析情况如下：

1.组织实施

项目组织实施机构及责任明确，项目公司制定了《云南保泸高速公路项目建设管理办法》《云南保山至泸水高速公路建设项目内部管理办法》，对项目组织实施、建设管理、资金管理和职责作出了明确规定。根据主管部门提供的项目公示资料与证明材料，项目已按要求公示，程序合规；保泸公司已针对项目建立了完善的风险防范应对机制；经对保泸公司安全生产月报、安全生产分析报告、应急工作专报等资料情况核实，保泸高速公路运营期间未发生交通安全事故；根据检查通知、检查报告、整改通知、整改报告等痕迹资料判断，省交通厅与建设主管部门有效履行了对保泸高速公路的督查与指导职责。本项目相关PPP信息已公布在“财政部政府和社会资本方合作中心”网站上，结果公示符合要求。但存在招投标程序不合规及先开工后补办开工许可等情况：勘察试验段土建工程施工第S2-S5合同段，招标控制价上限发布的通知时间为2016年1月14日，投标截止时间为2016年1月21日，不符合招投标法要求；开工时间为勘察试验段2016年3月27日，全线2017年9月19日，建设用地的批复堪察试验段时间为2019年12月30日，主线时间为2020年4月1日，施工许可办理时间为2020年8月20日，提前开工。

2.资金管理

本项目批复概算150.19亿元，其中政府资本金51.57亿元，社会资本金25.23亿元，银行贷款73.39亿元；到位资金134.89亿元，其中政府资本金51.57亿元，社会资本金13.22亿元，银行贷款70.10亿元，资金到位率89.81%；项目账面总投资126.01亿元，资金使用率93.42%。

从资金使用合规性方面来看，资金的拨付有完整的审批程序和手续，由于保泸公司成立之初，与腾陇高速公路项目公司、猴腾高速公路项目公司合署办公，保泸高速公路为腾陇高速公路项目垫付379.82万元，为猴腾高速公路项目垫付205.99万元，共计金额585.81万元，涉及房屋租金、人员工资、差旅费、开工仪式费等项目前期费，因对分摊费用存在争议，直至2020年11月，保泸公司才收回垫付费用。

## （三）产出情况分析

产出指标满分35分，评价得分30.23分（得分率86.37%）。反映出保山至泸水高速公路项目的产出数量、质量、时效与成本。具体分析情况如下：

1.产出数量

建设任务方面，保泸高速公路建成主线85.174公里、桥梁82座共计18514.85米、隧道24座共计43603.88米、6处互通立交、2处服务区和2处停车区。建设任务已全部完成。

通行费收入方面，截至5月31日通行费收入计划数4980.77万元，实际完成1763.40万元，完成率为35.40%。通行费收入未能按计划完成。

2.产出质量

根据工程质量检测报告，公路养护质量指数、路面养护质量指数、路基养护状况指数、桥涵构造养护状况指数、沿线设施养护状况指数等均达到初步设计批复标准。2021年2月3日，保泸高速公路召开交工验收会议，并出具了保泸高速公路交工验收报告，目前正在办理交工验收证书。

3.产出时效

项目建设完成及时性方面。项目批复建设工期5年，项目实际开工时间为2016年3月27日，实际完工时间为2021年1月31日，并于2021年2月3日召开交工验收会议。较计划时间提前近两个月完成。

4.产出成本

建设成本控制率方面，项目初步设计概算投资批复为150.19亿元，预估项目总投资为150.52亿元，建设成本控制率为100.21%，在批复投资控制范围之内。

建设成本合理性方面，经核实，保泸高速公路不存在超范围支出、超概算支出、因建设程序不合规导致罚金、滞纳金等支出从而增大项目建设成本等情况，变更支出属于为合理、必要支出。但存在与项目无关支出，实地评价检查发现保泸公司将1.20万元工会活动经费列入项目建设成本。经评价组向保泸公司反馈后，保泸公司已于2021年6月30日完成整改。

## （四）效益情况分析

效益指标满分30分，评价得分22.77分（得分率75.90%）。反映出保山至泸水高速公路项目的产出数量、质量、时效与成本。具体分析情况如下：

1.经济效益

根据实际通车运营情况来看，项目经济效益不明显。经测算，财政需承担的可行性缺口补助资金将会在原测算计划补助资金的基础上增加（详见附件8：成本效益分析报告）。

2.社会效益

项目使用率不高，项目设计（或规划）通行车流量为6162 pcu/d，项目实际通行车流量3765 pcu/d，完成计划的61%。

保泸高速公路建成后，保山至泸水方向平均通车时间较通车前节约了1-2个小时，道路通行环境较好，区域道路服务水平从无到有且达到三级服务水平。根据问卷调查分析，该区域民众对“出行便捷程度较以往有明显提高” 的整体认可度为92%，对“交通拥挤程度明显改善” 的整体认可度为88.5%。

项目通车后，区域内道路交通事故14起，较上年同期减少5起，下降26.3%；死亡15人，减少8人，下降34.7%；受伤3人，减少2人，下降40%。

3.满意度

本次绩效评价发放问卷1226份，收回有效问卷842份，满意问卷（得分80分以上）765份，满意度90.86%。问卷对管理人员保障、公路养护、收费服务等比较满意，认为项目建设起到促进区域经济社会发展的积极作用，同时社会公众有32.36%的问卷认为收费标准较高或比较高、项目运营管理单位有36.40%的问卷认为通行费收费标准偏高（详见附件9：问卷调查分析报告）。

# 五、主要经验及做法

## （一）新型技术引领项目攻克难关

老营特长隧道运用新技术创造云南新记录。一是在出口端采用了先进的巷道式通风的工法，节省了施工耗电量，提高了通风效果，有效改善了施工现场空气质量，提高了工程施工功效；二是超前预报采取了大功率电测深三维成像技术与EM3D技术，瞬变电磁法等对隧道富水地段不良地质进行复核预报等，极大的提高了隧道超前预报的准确率，为确定隧道初期支护、施工组织方案提供了重要支撑依据，隧道掘进进尺明显提升，在隧道富水地段不良地质施工上提供宝贵经验；三是施工采用了全自动液压栈桥机、扒渣机，双臂凿岩台车等先进的设备，缩短了掌子面打钻、除渣工序时间，提高了工作效率，降低了施工安全隐患。

## （二）新型材料助力保泸高速建设

保泸高速公路全线隧道电缆沟盖板采用了新型材料预制盖板—活性粉末混凝土盖板（简称“RPC盖板”），除满足原设计混凝土盖板的功能及使用要求外，还具有美观、安装轻便的效果。同时，从施工期成本角度考虑，RPC盖板造价较传统钢筋混凝土预制盖板相比较每块降低成本约8元。

# 六、存在的问题及原因分析

## （一）试运营效果不佳，收支平衡难以实现

一是实际通行量远低于设计通行量，通行情况与预期相差甚远。保泸高速试运营通车前，保泸公司按云南省交通规划设计研究院编制的《保山至泸水高速公路工程可行性研究报告》中对2021年的交通量预测6162pcu/d作为项目年度计划，其中客车计划3525pcu/d，货车计划2637pcu/d。保泸高速公路试运营期间，累计通行量417875辆（不含享受通行费全免政策车辆，累计1246辆），日均交通量3765pcu/d，其中客车车流量2968pcu/d，货车车流量773pcu/d，免通行费车辆24pcu/d。实际日均交通量（不含免通行费车辆）完成计划的61%，其中客车流量完成计划的84.20%，货车流量完成计划的29.31%。

二是实际通行费收入约为计划的三分之一。保泸高速公路按照《云南收费公路管理条例》，根据车辆型号、吨位、座位等将通行车辆划分为小客/货、中客货、大客货、特客货、特货、特大型货车等七类，分类制定收费标准，由云南省联网收费系统进行统一收费。试运营阶段，保泸公司计划应收费4980.77万元，实际完成1763.40万元，完成率35.40%，沿线服务设施收入77.06万元。截至2021年5月31日，账面收入合计1840.46万元，累计支出15236.76万元，含还本付息支出8054.03万元（一、二季度），折旧5057.60万元，养护支出2107.61万元，运营管理支出5.88万元和税费支出11.64万元。从试运营效果来看，保泸高速公路入不敷出，收入难以支撑项目运营和还本付息支出。

造成上述问题的原因主要是：

一是保泸高速公路并非货运车辆最优解决方案。一方面，由于G56“杭瑞高速”大理至保山方向，半坡田至老营段有近16公里连续长上坡，而经G320六库/瓦窑出口从G320“泸瑞线”至瓦窑镇转S228过云龙县漕涧镇后进入长下坡，导致该路段上行车辆油耗成本增加，且还需支付通行费用，相较于保泸高速公路所能节约的1-2小时，大部分货车司机更愿意选择S228通行以节约成本。根据实际调研情况，仍然选择从S228通行的货车有近1500辆。另一方面，从G56“杭瑞高速”瑞丽至保山段进入怒江州的货运车辆，因通行费偏高，部分仍从潞江坝收费站立交进入S230行至泸水市。

二是区域经济发展难以支撑保泸高速公路客车量。根据试运营阶段各月车流量统计数据，2021年2月至5月保泸高速公路客车通行量呈波动增长趋势，但峰值数仍然与计划客车流量存在一定差距。实际调研发现，保泸高速公路通行客车车主普遍反馈存在油耗高于通行费现状，且现阶段客车交通量中，运送怒江州乘客至保山机场的运营车辆占据着很大的比例，该现象并未纳入通行计划考虑范围，属于区域居民的客观需求，随着怒江州泸水通用机场的建成，该客群将迅速流失；此外，外地至怒江州自驾游车辆也是保泸高速公路客车的主要客群之一，而保泸高速公路并未在“大滇西旅游环线”规划范围之内。随着“大滇西旅游环线”的建成，将分流保泸高速公路大量自驾旅游客群。当前，怒江州区域经济发展所带来的主观客运市场，仍与支撑起保泸高速公路达到收支平衡状态的客运计划数存在较大差距。

## （二）可行性缺口加重政府负担，加大风险隐患

通行费收入低，补助资金缺口加大。根据项目试运营车流量和通行费收入情况估算，由于车流量未达到预期，政府需承担的可行性缺口补助资金将会在原测算计划补助资金的基础上增加，加重政府支出责任。

## （三）合同执行不到位，重要条款未履行

项目资本金未按约定条款足额到位，加大项目投资。由云南保泸高速公路有限公司建设的保山-泸水高速公路于2021年2月10日通车运营，批复概算150.19亿元，其中政府资本金51.57亿元，社会资本金25.23亿元。截至2021年5月31日，社会资本仍未到位12.01亿元，形成社会资本应出未出资部分由银行融资，预计增加贷款利息约0.51亿元。与《云南保泸高速公路有限公司投资协议》“3.乙方的权利和义务”“3.6本项目资本金及其余建设资金应按计划分期足额到位，乙方及项目公司应采取有效措施防止资金筹措不利，造成项目建设资金链中断”和《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》“第3条”“乙方认缴的增资款应在本项目建设期内按经云南省交通运输厅批准的项目实施计划分期足额到位”等约定条款相违背。经现场核实，保泸公司已多次向社会资本方发函催款，始终未果。未能充分实现拟通过保泸PPP项目发挥财政资金引导、撬动社会资本投入的预期效果。

## （四）制度执行仍有不足，管理流程有待提高

一是项目建设程序不够规范。招标程序不够严谨，招标控制价发布时间上限不符合要求，与招标文件及招标投标法条款不符；项目办理的施工许可时间晚于项目开工时间，不符合基本建设程序相关规定。

二是资金使用合规性不足。保泸高速公路为腾陇高速公路项目垫付379.82万元，为猴腾高速公路项目垫付205.99万元，共计金额585.81万元，涉及房屋租金、人员工资、差旅费、开工仪式费等项目前期费。经现场核实，保泸公司成立之初，与腾陇高速公路项目公司、猴腾高速公路项目公司合署办公，指挥长、书记、总工、财务处长、驻昆明办事处所发生的费用由保泸公司统一核算、分摊。因对分摊费用存在争议，直至2020年11月，保泸公司才收回垫付费用。

# 七、建议

（一）积极挖掘潜力，提高已建成公路的交通通行量

省交通运输厅一是要尝试有效的方式引导货运车流。交通运输成本是影响货运车主选择S228、S230作为进出怒江首选通道的主要影响因素，需通过尝试合理的手段（如：适度给予通行费减免、沿途加油站加油折扣等方式），将出怒江州的货运车辆，尤其是原经S228出州的空运车辆，引导其往保泸高速公路上通行，并通过路面条件、交通环境、服务水平、通行时间节约、安全保障等多方面因素，削弱其以通行成本作为选择偏好影响因素中的占比，从而有效提高货运车辆通行量。建议对保山-怒江方向进出怒江州的货运车辆车主，开展交通通道选择偏好影响因素调研分析，从而更加精确的掌握货运群体的出行偏好。

二是要加大宣传力度，利用优势吸引客流。“老营隧道”为目前云南省境内最长的高速公路隧道，保泸公司未刻意宣传，但以“老营隧道”为创作主题的作品已在主流短视频媒体平台传播，形成流量并已产生一定的影响力；同时，保泸公司高质量建成极具地区直过民族特色的瓦房服务区，具有一定的旅游价值，而服务区主要售卖特产以当地重点扶贫产品为主，对于巩固脱贫成果、增进“直过民族”与外界交流具有重要意义。因此，建议充分发掘保泸高速公路的特色优势，加大对“老营隧道”与瓦房服务区的宣传力度，利用优势拓展通行量，保障短期内通行车量稳中有升。

三是要从根本上解决问题，谋求长远发展利益。影响保泸高速公路车流量的根本原因，在于现阶段区域经济发展还未形成相对应的交通运输需求；同时由于保泸高速公路通车时间较短，对当地交通运输发展的带动效益还未能充分发挥。因此，要抓住保泸高速公路为怒江州带来的发展机遇，加大力度支持怒江州政府巩固脱贫攻坚成果，发展区域农业特色产业、拓宽旅游业等，从根本上解决保泸高速公路通行量不足的问题，同时加强沿线广告开发与土地综合利用开发，拓宽收入渠道，从而缓解近期建成的泸水通用机场、“大滇西旅游环线”以及远期建成的“云龙-兰坪高速公路”对保泸高速公路交通量的分流影响，谋求保泸高速公路交通量达到收支基本平衡甚至实现盈利的出路。

## （二）政企共担项目风险，规范实施PPP项目

省交通运输厅一是按照《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号），合理调整目前的可行性缺口补助资金测算模式，探索符合文件要求，且政企双方均能接受的解决方案；同时，应将PPP项目规范运作放在首位，统筹全省PPP项目规范推进项目实施，加强项目管理，在风险共担的前提下，探索出新的政府与社会资本合作模式。省级层面可建立相应的基础设施投资基金以及资金证券化等衍生金融工具，拓宽PPP项目融资渠道，完善相应的风险控制及退出机制。

二是在今后建设项目中，严格按照《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》和《收费公路政府和社会资本合作操作指南》等相关要求，结合PPP项目“两评一案”批复情况，选择项目投资人（建设业主），规范实施PPP项目。

## （三）加强履约监管，确保合约效果

省交通运输厅一是按照《云南保泸高速公路有限公司投资协议》6.违约条款 6.2（2）乙方违约“乙方认缴的出资未能按期足额到位，经甲方责令限期改正后60天内仍无效的，甲方有权与乙方解除协议，并没收其社会资本履约保证金。”和《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》第10条 违约责任“本协议一经签订，各方均严格执行，任何一方未履行本协议的约定视为违约，应赔偿因此给守约方造成的合理损失。”对社会资本方资金未到位情况进行协商解决。

二是省交通运输厅及政府方代表提高履约监管能力，严格按照协议约定，对社会资本方出资情况、资金的使用、以及对项目的建设、运营、养护和维修等进行监督管理。

## （四）管理与监督并行，保障项目规范运转

一是项目单位要重视项目管理，建立健全项目管理制度、财务管理制度，并严格按照项目管理办法和资金管理办法执行，总结经验教训，加强后期的制度执行力。

二是省交通运输厅在后续建设项目中，应加强项目立项批复、招投标、合同管理、建设进度和质量的监管，明确项目变更程序，确保项目实施内容、建设程序合规、资金使用规范等。

## （五）创新融资注入新活力，统筹全局化解筹资难题

结合本次绩效评价，针对目前云南省高速公路等重大基础设施建设项目的筹资难题，建议对全省重大基础设施建设项目统筹考虑，通过合理调整发行专项债、灵活运用财政投入形成的优质资产再融资、利率市场化创新缓解债务压力等方式，统筹全局化解筹资难题：

一是积极抓住发行地方专项债的机会，可通过调整用于交通基础设施建设部分专项债的比例，或是按规范流程向财政部申请增加地方专项债额度的分配额度，用以补充交通基础设施建设资金。

二是对由政府出资形成的优质资产，尤其是高投入、高质量形成的高速公路资产，可由省政府确认后牵头相关部门，与金融机构协商（已参与过高速公路项目融资的银行、银团等），将这一部分资产单独划分出来进行打包抵押贷款（中长期贷款），形成再融资，该部分融资款主要用于两个方向—当务之急是要用以偿还债务中利息较高、周期较短、还本付息压力较大的债务（对于低利息、政策性贷款，如国开行贷款等，可以暂缓，制定完善的还款计划），剩余部分可由省政府统筹安排用于扶持其它优质项目和优质产业发展，从被扶持项目后续形成的收益中，每年按计划提取一定利润用以偿还政府在高速公路建设方面的债务。

三是由省交通运输厅牵头各级单位，与融资机构探讨创新利率市场化模式。如：经营情况较好的年度适度提高融资利率，而经营情况较差的年度适度降低市场利率，松弛有度，给与融资项目一定的发展空间，提高其生存能力。

《PPP项目合同指南（试行）》（财金〔2014〕156号）：“ PPP项目公司是依法设立的自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体。项目公司可以由社会资本（可以是一家企业，也可以是多家企业组成的联合体）出资设立，也可以由政府和社会资本共同出资设立。但政府在项目公司中的持股比例应当低于50%、且不具有实际控制力及管理权”。

根据实地调研数据，仍然从S228进出怒江州的交通量约3400pcu/d，从杭瑞高速大理至怒江方向的货运车辆约有1000pcu/d。经走访当地群众，确定统计期间S228的通行情况与日常无异。

2021年5月，保泸高速公路客车流量为104326辆，平均日客车流量3365pcu/d。

2019年4月，省委省政府提出打造"德钦-香格里拉-丽江-大理-保山-瑞丽-腾冲-泸水-贡山-德钦"大滇西旅游环线，之后在原有的基础上新增1600公里西南环线（昆明-玉溪-红河-普洱-西双版纳-临沧-楚雄），形成“8字形”大环线。

老营特长隧道为双向四车道分离式隧道，是目前云南省境内最长公路隧道。右幅全长11515米，左幅全长11505米，最大埋深达1270米，先行试验段已建成实现贯通。

为“大理-漾濞-云龙-兰坪”高速公路云龙至兰坪段，大理州负责承建42.122公里、怒江州负责承建30公里。项目采取PPP模式建设，已于2021年3月4日确定由云南建设基础设施投资股份有限公司与云南省建设投资控股集团有限公司预中标。